## Sheet1
功能点 | 功能细化 | 功能描述 | 时间（天） | 完成日期（自填） | 完成情况 | 实施开发人员
用户注册 | 账号注册 |  | 0.5 | 2016-03-29 | 完成 | 吴攀
| 手机邮箱发送 |  | 1 | 2016-03-30 | 完成 | 吴攀 | 备注：总开发天数为33天/1人，11/3人
| 验证码校验 |  | 0.5 | 2016-03-31 | 完成(模拟，缺接口) | 吴攀 | 项目启动日期2016/3/28，预估完成日期2016/4/15
用户登录 | 校验账号密码 | 邮箱手机号校验 | 1 |  | 完成 | 吴攀
| 验证码校验 |  | 0.5 |  | 完成 | 吴攀
密码找回 | 手机找回 |  | 0.5 |  | 完成(模拟，缺接口) | 吴攀
| 邮箱找回 |  | 0.5 |  | 完成 | 吴攀
前台会员权限管理 | 管理用户权限，限制页面操作 |  | 1 |  |  | 吴攀
个人中心 | 个人资料 |  | 0.5 |  | 完成 | 吴攀
| 我的会员 | 下载文件列表接口 | 0.5 |  |  | 吴攀
|  | 资料上传接口 | 1 |  |  | 吴攀
|  | 显示当前进度 | 0.5 |  |  | 吴攀
|  | 缴费操作（提示，发邮件） | 1 |  | 完成 | 吴攀
| 修改密码 |  | 0.5 |  | 完成(模拟，缺接口) | 吴攀
| 我的活动 | 查询报名信息 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
|  | 取消报名 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
首页 | 公告公示（banner） | 预留数据接口 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
| 品牌活动 | 预留数据接口 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
| 企业家专访 | 预留数据接口 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
| 最新资讯 | 预留数据接口 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
| 近期活动 | 预留数据接口 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
品牌活动 | 显示企业家活动信息 | 活动分类 | 1 |  | 完成 | 王腾云
|  | 活动详情 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
|  | 活动报名 | 1 |  | 完成 | 王腾云
|  | 活动状态（是否可以报名） | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
| 显示企业家夫人活动 | 活动分类 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
|  | 进入子分类，显示活动列表 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
行业资讯 | 列表 |  | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
| 详情 |  | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
后台 | 添加注册会员 |  | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 审批注册会员 |  | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 用户等级管理 | 升级 | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 维护用户数据 | 增删改查 | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 文件上传管理 | 用户审批材料 | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 文件下传管理 | 管理员上传的审批材料 | 1 |  |  | 荆志宝
| 活动内容管理 | 增删改查 | 0.5 |  |  | 王腾云
|  | 活动报名列表 | 0.5 |  | 完成 | 王腾云
|  | 报名统计（各级VIP会员人数以及注册人员总数统计） | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 文章内容管理 | 增删改查 | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 后台系统管理 | 后台用户管理 | 0.5 |  |  | 荆志宝
|  | 后台用户权限管理 | 0.5 |  |  | 荆志宝
| 内容管理 | banner列表 | 0.5 |  |  | 荆志宝
|  | 网站群管理 | 0.5 |  |  | 荆志宝
|  | 公司信息管理 | 0.5 |  |  | 荆志宝
点击量 | 各页面、各功能点用户点击量统计 |  | 0.5 |  |  | 吴攀
附加 | 数据库设计 |  | 2 |  |  | 所有
| 框架搭建 | 技术选型 | 2 |  |  | 所有
| 测试 | 单元测试功能 | 3 |  |  | 所有
33.5

## Sheet2
功能点 | 功能细化 | 功能描述1 | 功能描述2 | 时间（天） | 预估完成日期 | 实际完成日期 | 实施开发人员 | 完成情况
用户注册 | 账号注册 |  |  | 1 | 2016-05-23 |  | 吴攀
| 手机验证码校验 |  |  | 1 | 2016-05-23
用户登录 | 校验账号密码 | 手机号校验 |  | 1
| 验证码校验 |  |  | 1
| 角色判断（学生/企业） |  |  | 1
密码找回 | 手机校验 |  |  | 1
| 修改密码 |  |  | 1
新闻中心 | 公告通知 | 文章接口 |  | 1
| 创业资讯 | 文章接口 |  | 1
| 创业动态 | 文章接口 |  | 1
| 就业动态 | 文章接口 |  | 1
创业中心 | 精彩回顾 | 文章接口（预留） |  | 1
| 创业基金-我要申请 |  |  | 1
| 创业基地 |  |  | 1
| 创业项目 |  |  | 1
就业中心 | 专项就业 | 公务员等6大分类 |  | 2
| 鸿鑫专场招聘 |  |  | 1
| 勤工俭学 |  |  | 1
| 其他招聘 |  |  | 1
| 合作单位 |  |  | 1
企业中心 | 简历管理 |  |  | 2
| 发布新职位 |  |  | 1
| 暂停发布 |  |  | 1
| 重新发布 |  |  | 1
| 简历搜索 |  |  | 1
| 预览简历 |  |  | 1
| 下载简历 |  |  | 1
| 标记为感兴趣 |  |  | 1
| 入职员工点评 |  |  | 1
| 新增评论 |  |  | 1
| 积分管理系统 |  |  | 3
活动中心 |  |  |  | 1
| 大学生职业规划 |  |  | 1
|  | 测评列表 |  | 1
|  | 测评详情页 |  | 1
1
1
| 培训计划 |  |  | 1
|  | 创业培训 |  | 1
|  |  | 列表页(创业案例/大咖视频) | 1
|  |  | 详情页(创业案例/大咖视频) | 1
|  | 实习实训 |  | 1
|  |  | 列表页 | 1
|  |  | 详情页 | 1
|  | 就业培训 |  | 1
|  |  | 列表页 | 1
|  |  | 详情页 | 1
|  | 职业培训 |  | 1
|  |  | 列表页 | 1
|  |  | 详情页 | 1
1
活动中心 |  |  |  | 1
| 帮扶计划 |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 详情 |  | 1
| 夏令营(冬令营) |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 详情 |  | 1
| 出国游学 |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 详情 |  | 1
| 名企参观 |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 详情 |  | 1
| 名师巡讲 |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 详情 |  | 1
| 创业大赛 |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 详情 |  | 1
1
个人中心 |  |  |  | 1
| 个人信息 |  |  | 1
| 修改密码 |  |  | 1
| 查询已报名活动 |  |  | 1
| 我的投递 |  |  | 1
|  | 列表 |  | 1
|  | 搜索(状态和文本) |  | 1
|  |  | 详情页(邀请函) | 1
|  | 企业评价(多面评价) |  | 1
|  | 我要评价(星级+文本) |  | 1
1
1
| 我的职业动态 |  |  | 1
|  |  | 就业记录列表 | 1
|  |  | 查看所有点评 | 1
|  |  | 企业评价 | 1
推荐就业 |  |  |  | 91
招聘详情 | 数据展示
我要推荐 | 推荐信息展示
上传学生简历